## Answer Report 1
Microsoft Excel 16.0 Answer Report
Worksheet: [om-lab3(AutoRecovered).xlsx]task 1
Report Created: 12/16/2022 1:14:37 AM
Result: Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.
Solver Engine
Engine: Simplex LP
Solution Time: 0 Seconds.
Iterations: 4 Subproblems: 0
Solver Options
Max Time Unlimited, Iterations Unlimited, Precision 0.000001
Max Subproblems Unlimited, Max Integer Sols Unlimited, Integer Tolerance 1%, Assume NonNegative
Objective Cell (Min)
| Cell | Name | Original Value | Final Value
| $K$74 | z(x) П2 | 0 | 0.15873
Variable Cells
| Cell | Name | Original Value | Final Value | Integer
| $K$70 | x1 П2 | 0 | 0.047619 | Contin
| $K$71 | x2 П2 | 0 | 0 | Contin
| $K$72 | x3 П2 | 0 | 0 | Contin
| $K$73 | x4 П2 | 0 | 0.11111 | Contin
Constraints
| Cell | Name | Cell Value | Formula | Status | Slack
| $J$68 | П1 | 1 | $J$68>=1 | Binding | 0
| $K$68 | П2 | 1 | $K$68>=1 | Binding | 0
| $L$68 | П3 | 1 | $L$68>=1 | Binding | 0
| $M$68 | П4 | 1 | $M$68>=1 | Binding | 0

## Sensitivity Report 1
Microsoft Excel 16.0 Sensitivity Report
Worksheet: [om-lab3(AutoRecovered).xlsx]task 1
Report Created: 12/16/2022 1:14:37 AM
Variable Cells
|  |  | Final | Reduced | Objective | Allowable | Allowable
| Cell | Name | Value | Cost | Coefficient | Increase | Decrease
| $K$70 | x1 П2 | 0.047619 | 0 | 1 | 0.16667 | 1
| $K$71 | x2 П2 | 0 | 0.95238 | 1 | 1e+30 | 0.95238
| $K$72 | x3 П2 | 0 | 0.47619 | 1 | 1e+30 | 0.47619
| $K$73 | x4 П2 | 0.11111 | 0 | 1 | 0.71429 | 0.14286
Constraints
|  |  | Final | Shadow | Constraint | Allowable | Allowable
| Cell | Name | Value | Price | R.H. Side | Increase | Decrease
| $J$68 | П1 | 1 | 0.015873 | 1 | 2.7756e-17 | 1
| $K$68 | П2 | 1 | 0.14286 | 1 | 1e+30 | 1.8504e-17
| $L$68 | П3 | 1 | 0 | 1 | 1.1102e-16 | 1e+30
| $M$68 | П4 | 1 | 0 | 1 | 5.5511e-17 | 1e+30

## Limits Report 1
Microsoft Excel 16.0 Limits Report
Worksheet: [om-lab3(AutoRecovered).xlsx]task 1
Report Created: 12/16/2022 1:14:37 AM
Objective
| Cell | Name | Value
| $K$74 | z(x) П2 | 0.15873
|  | Variable |  | Lower | Objective | Upper | Objective
| Cell | Name | Value | Limit | Result | Limit | Result
| $K$70 | x1 П2 | 0.047619 | 0.047619 | 0.15873 | #N/A | #N/A
| $K$71 | x2 П2 | 0 | 0 | 0.15873 | #N/A | #N/A
| $K$72 | x3 П2 | 0 | 0 | 0.15873 | #N/A | #N/A
| $K$73 | x4 П2 | 0.11111 | 0.11111 | 0.15873 | #N/A | #N/A

## task 1
b1 | 8 |  | c1 | 7 |  | q1 | 0.2 |  | y | 0.7
b2 | 9 |  | c2 | 3 |  | q2 | 0.25
b3 | 10 |  | затраты пополнения |  |  | q3 | 0.4
b4 | 11 |  | и хранения |  |  | q4 | 0.15
потребления сырья | [5 empty] | вероятности потребности bi
в зав-ти от качества
игроки - П, природа (потребление сырья) и А, планирующий орган (составление запаса), заинтересованный в минимизации потерь
игра - игра с природой
стратегии: | А: | Сделать запас сырья, равный b_1
Сделать запас сырья, равный b_2
Сделать запас сырья, равный b_3
Сделать запас сырья, равный b_4
| П: | Потребление сырья равно b_1
Потребление сырья равно b_2
Потребление сырья равно b_3
Потребление сырья равно b_4
[16 empty] | q1 | q2 | q3 | q4
[16 empty] | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.15
Стратегии |  | П1 | П2 | П3 | П4 |  | Платёжная матрица |  | П1 | П2 | П3 | П4 |  | Матрица рисков |  | П1 | П2 | П3 | П4
|  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | Max | min
A1 | 8 | 0 | -1 | -2 | -3 |  | A1 | 8 | 0 | 7 | 14 | 21 |  | A1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
A2 | 9 | 1 | 0 | -1 | -2 |  | A2 | 9 | 3 | 0 | 7 | 14 |  | A2 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
A3 | 10 | 2 | 1 | 0 | -1 |  | A3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 |  | A3 | 10 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 3
A4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | A4 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 |  | A4 | 11 | 0 | 1 | 11 | 21 | 21 | 0
[8 empty] | max a_ij: | 9 | 7 | 14 | 21
3.а - вероятности потребления - q_i
критерий Байеса - ищется стратегия с min Sum(r_i*q_i, (I, 1, m))
суммы:
1.8 | - минимальная, А1 - оптимальная стратегия
6.8
9.3
7.8
3.б - вероятности потребления равны
критерий Лапласа
суммы:
2.25 | - минимальная, А1 - оптимальная стратегия
6.75
8.75
8.25
3.в - вероятности неизвестны
критерий Гурвица: | [5 empty] | критерий Вальда: |  |  |  |  | критерий Сэвиджа:
Суммы: | [5 empty] | max (min r_ij) = 0 - А4 и А1 - оптимальны |  |  |  |  | min (max r_ij) = 7 - А2 - оптимальна
6.3
4.2
2.1 | -максимальная, А3 - оптимальная стратегия
2.7
4
Стратегии |  | П1 | П2 | П3 | П4 |  | Платёжная матрица |  | П1 | П2 | П3 | П4 |  | a:
|  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | min a_ij | max_i(min_j(a_ij))
A1 | 8 | 0 | -1 | -2 | -3 |  | A1 | 8 | 0 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0
A2 | 9 | 1 | 0 | -1 | -2 |  | A2 | 9 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0 |  |  |  | a<b
A3 | 10 | 2 | 1 | 0 | -1 |  | A3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0
A4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | A4 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0
[8 empty] | max a_ij: | 9 | 7 | 14 | 21
[7 empty] | b: | min_j(max_i(a_ij)) |  | 7
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
переменные:
[9 empty] | x1 | 0.047619 |  | x*=(0.047619, 0, 0, 0.111111)
[9 empty] | x2 | 0 |  | y*=(0.015873, 0.142857, 0, 0) (из теневой цены)
[9 empty] | x3 | 0
[9 empty] | x4 | 0.11111
[9 empty] | z(x) | 0.15873
[9 empty] | v | 6.3
[9 empty] | p1 | 0.3
[9 empty] | p2 | 0
[9 empty] | p3 | 0
[9 empty] | p4 | 0.7 |  | p*=(0.3, 0, 0, 0.7)
[9 empty] | q1 | 0.1
[9 empty] | q2 | 0.9 |  | q*=(0.1, 0.9, 0, 0)
[9 empty] | q3 | 0
[9 empty] | q4 | 0

## task 2
Параметры | [5 empty] | Работы | [5 empty] | Срок выполнения проекта t0
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 60
tij |  | 19 | 10 | 35 | 18 | 20 | 9 | 22 | 17 | 20 | 18
dij |  | 16 | 5 | 25 | 13 | 15 | 6 | 17 | 13 | 16 | 14
kij |  | 0.25 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.2 | 0.1
ранний срок свершения события
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| tр(i) | 0 | 19 | 10 | 37 | 54 | 72 |  | - определено обходом в ширину
Критическое время
| tкр = | tр(6) = | 72
поздний срок свершения события
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| tп(i) | 0 | 19 | 28 | 37 | 54 | 72 |  | - определено обходом в ширину (в обратном порядке - с события 6)
резерв времени события
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | окрашены критические события
| Rn(i) | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0
Ранний срок начала работы - ранний срок свершения начального события
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| tрн(i,j) | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 10 | 10 | 37 | 37 | 54
Ранний срок окончания работы - сумма раннего срока свершения начала с её продолжительностью
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| tро(i,j) | 19 | 10 | 35 | 37 | 39 | 19 | 32 | 54 | 57 | 72
Поздний срок окончания работы - позднее свершение конечного события
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| tпо(i,j) | 19 | 28 | 37 | 37 | 54 | 37 | 72 | 54 | 72 | 72
Поздний срок начала работы - разность позднего срока свер. Конечного с-ия и длительности
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| tпн(i,j) | 0 | 18 | 2 | 19 | 34 | 28 | 50 | 37 | 52 | 54
Полный резерв времени работы - Rn(I, j) = tn(j)-tp(i)-tij
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| Rп(i,j) | 0 | 18 | 2 | 0 | 15 | 18 | 40 | 0 | 15 | 0
Независимый (свободный) резерв времени работы - RH(I, j) = tp(j)-tn(i)-tij
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| Rн(i,j) | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0
Частный резерв времени работы первого вида R'(i, j) = tn(j)-tn(i)-tij
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| R'(i,j) | 0 | 18 | 2 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0
Частный резерв времени работы второго вида R''(I, j) = tp(j)-tp(i) - tij
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| R''(i,j) | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 18 | 40 | 0 | 15 | 0
2) Построить линейный график (график Ганта)
|  |  | tрн(i,j) | tij | Rп(i,j)
| 1.2 |  | 0 | 19 | 0 | Критический путь
| 1.3 |  | 0 | 10 | 18 | Есть резерв
| 1.4 |  | 0 | 35 | 2 | Есть резерв
| 2.4 |  | 19 | 18 | 0 | Критический путь
| 2.5 |  | 19 | 20 | 15 | Есть резерв
| 3.4 |  | 10 | 9 | 18 | Есть резерв
| 3.6 |  | 10 | 22 | 40 | Есть резерв
| 4.5 |  | 37 | 17 | 0 | Критический путь
| 4.6 |  | 37 | 20 | 15 | Есть резерв
| 5.6 |  | 54 | 18 | 0 | Критический путь

## Task 2 optimization
Параметры |  | Работы | [9 empty] | Срок выполнения проекта t0
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 60
tij |  | 19 | 10 | 35 | 18 | 20 | 9 | 22 | 17 | 20 | 18
dij |  | 16 | 5 | 25 | 13 | 15 | 6 | 17 | 13 | 16 | 14 |  |  |  | 72 > 60
kij |  | 0.25 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.2 | 0.1
f(x) = x12+x13+x14+x24+x25+x34+x36+x45+x46+x56->min
Переменные
| имя | x12 | x13 | x14 | x24 | x25 | x34 | x36 | x45 | x46 | x56
| знач | 12 | 0 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
| коэф | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137 | целевая функция, ищется её минимум
| имя | to12 | to13 | to14 | to24 | to25 | to34 | to36 | to45 | to46 | to56
| знач | 16 | 10 | 29 | 29 | 36 | 19 | 32 | 46 | 49 | 60
| имя | tn12 | tn13 | tn14 | tn24 | tn25 | tn34 | tn36 | tn45 | tn46 | tn56
| знач | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 10 | 29 | 29 | 46
| новые t | 16 | 10 | 29 | 13 | 20 | 9 | 22 | 17 | 20 | 14
Система ограничений
[8 empty] | 1 |  |  |  | 32 | <= | 60 | ограничения на общую длительность
[10 empty] | 1 |  | 49 | <= | 60
[11 empty] | 1 | 60 | <= | 60
|  | 1 | [9 empty] | 16 | >= | 16 | ограничения на минимальную длительность
|  |  | 1 | [8 empty] | 10 | >= | 5
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 29 | >= | 25
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 13 | >= | 13
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 20 | >= | 15
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 9 | >= | 6
[8 empty] | 1 |  |  |  | 22 | >= | 17
[9 empty] | 1 |  |  | 17 | >= | 13
[10 empty] | 1 |  | 20 | >= | 16
[11 empty] | 1 | 14 | >= | 14
|  | 1 | [9 empty] | 19 | "= | 19 | зависимости х и т
|  |  | 1 | [8 empty] | 10 | "= | 10
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 35 | "= | 35
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 18 | "= | 18
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 20 | "= | 20
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 9 | "= | 9
[8 empty] | 1 |  |  |  | 22 | "= | 22
[9 empty] | 1 |  |  | 17 | "= | 17
[10 empty] | 1 |  | 20 | "= | 20
[11 empty] | 1 | 18 | "= | 18
|  | 1 | [9 empty] | 0 | "= | 0
|  |  | 1 | [8 empty] | 0 | "= | 0
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | "= | 0
[12 empty] | 0 | >= | 0 | ограничения на время начала выполнения
[12 empty] | 0 | >= | 0 | работы по времени окончания предыдущей
[12 empty] | 0 | >= | 0
[12 empty] | 0 | >= | 0
[12 empty] | 0 | >= | 0
[12 empty] | 0 | >= | 0
[12 empty] | 10 | >= | 0
[12 empty] | 0 | >= | 0
[12 empty] | 0 | >= | 0
[12 empty] | 10 | >= | 0
[12 empty] | 10 | >= | 0
[12 empty] | 0 | >= | 0

## task 2 opt. analysis
Параметры | [5 empty] | Работы | [5 empty] | Срок выполнения проекта t0
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 60
tij |  | 16 | 10 | 29 | 13 | 20 | 9 | 22 | 17 | 20 | 14
dij |  | 16 | 5 | 25 | 13 | 15 | 6 | 17 | 13 | 16 | 14
tij-dij |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | все >= 0, условию соответствуют
ранний срок свершения события
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| tр(i) | 0 | 16 | 10 | 29 | 46 | 60 |  | - определено обходом в ширину
Критическое время
| tкр = | tр(6) = | 60
поздний срок свершения события
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| tп(i) | 0 | 16 | 20 | 29 | 46 | 60 |  | - определено обходом в ширину (в обратном порядке - с события 6)
резерв времени события
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | окрашены критические события
| Rn(i) | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0
Ранний срок начала работы - ранний срок свершения начального события
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| tрн(i,j) | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 10 | 29 | 29 | 46
Ранний срок окончания работы - сумма раннего срока свершения начала с её продолжительностью
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| tро(i,j) | 16 | 10 | 29 | 29 | 36 | 19 | 32 | 46 | 49 | 60
Поздний срок окончания работы - позднее свершение конечного события
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| tпо(i,j) | 16 | 20 | 29 | 29 | 46 | 29 | 60 | 46 | 60 | 60
Поздний срок начала работы - разность позднего срока свер. Конечного с-ия и длительности
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| tпн(i,j) | 0 | 10 | 0 | 16 | 26 | 20 | 38 | 29 | 40 | 46
Полный резерв времени работы - Rn(I, j) = tn(j)-tp(i)-tij
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| Rп(i,j) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 28 | 0 | 11 | 0
Независимый (свободный) резерв времени работы - RH(I, j) = tp(j)-tn(i)-tij
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| Rн(i,j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0
Частный резерв времени работы первого вида R'(i, j) = tn(j)-tn(i)-tij
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| R'(i,j) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0
Частный резерв времени работы второго вида R''(I, j) = tp(j)-tp(i) - tij
|  | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
| R''(i,j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 28 | 0 | 11 | 0
2) Построить линейный график (график Ганта)
|  |  | tрн(i,j) | tij | Rп(i,j)
| 1.2 |  | 0 | 16 | 0 | Критический путь
| 1.3 |  | 0 | 10 | 10 | Есть резерв
| 1.4 |  | 0 | 29 | 0 | Критический путь
| 2.4 |  | 16 | 13 | 0 | Критический путь
| 2.5 |  | 16 | 20 | 10 | Есть резерв
| 3.4 |  | 10 | 9 | 10 | Есть резерв
| 3.6 |  | 10 | 22 | 28 | Есть резерв
| 4.5 |  | 29 | 17 | 0 | Критический путь
| 4.6 |  | 29 | 20 | 11 | Есть резерв
| 5.6 |  | 46 | 14 | 0 | Критический путь
выводы: | для выполнения проекта за директивное время необходимо дополнительно вложить 137 д.е.:
| вложения | 12 | 0 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
| изменения | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0